Оценка **эффективности реализации муниципальной** программы «Развитие муниципальной системы **образовании** в Брейтовском **муниципальном районе на 2018-2020гг.» за** 2020 г.

Администрацией Брейтовского муниципального района принято Положение от 14.08.2017г. № 468 «Об утверждении Положения о разработке, формировании, реализации и утверждении муниципальных целевых программ Брейтовского муниципального района»

В соответствии с приложением 5 к положению Управление образования готовит отчет о реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования в Брейтовском муниципальном районе на 2018-2020гг.» за 2020 г. по качественным показателям эффективности реализации программы, которые отражают степень достижения целей и задач программы.

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования в Брейтовском муниципальном районе за 2020 г.»

Разработчики и исполнители программных мероприятий: Управление образования администрации Брейтовского муниципального района.

1. Программа «Развитие муниципальной системы образования в Брейтовском муниципальном районе на 2018-2020 годы» утверждена Постановлением администрации Брейтовского муниципального района от 15.01.2018г. №44

В течение 2020 года в программу вносились изменения:

Постановление администрации Брейтовского муниципального района от 30.01.2020г.№ 64 « О внесении изменений в Постановление администрации Брейтовского муниципального района от 15.01.2018г. №44

Постановление администрации Брейтовского муниципального района от 24.03.2020г.№ 141 « О внесении изменений в Постановление администрации Брейтовского муниципального района от 15.01.2018г. №44

Постановление администрации Брейтовского муниципального района от 29.05.2020г.№ 214 « О внесении изменений в Постановление администрации Брейтовского муниципального района от 15.01.2018г. №44

Постановление администрации Брейтовского муниципального района от 29.06.2020г.№ 252 « О внесении изменений в Постановление администрации Брейтовского муниципального района от 15.01.2018г. №44

Постановление администрации Брейтовского муниципального района от 27.07.2020г.№ 302 « О внесении изменений в Постановление администрации Брейтовского муниципального района от 15.01.2018г. №44

Постановление администрации Брейтовского муниципального района от 01.10.2020г.№ 410 « О внесении изменений в Постановление администрации Брейтовского муниципального района от 15.01.2018г. №44

Постановление администрации Брейтовского муниципального района от 15.10.2020г.№ 440 « О внесении изменений в Постановление администрации Брейтовского муниципального района от 15.01.2018г. №44

Постановление администрации Брейтовского муниципального района от 18.12.2020г.№ 532 « О внесении изменений в Постановление администрации Брейтовского муниципального района от 15.01.2018г. №44

Постановление администрации Брейтовского муниципального района от 28.12.2020г.№ 558 « О внесении изменений в Постановление администрации Брейтовского муниципального района от 15.01.2018г. №44

 Цель: Обеспечение эффективного, устойчивого функционирования системы образования Брейтовского муниципального района в условиях модернизации образования

 Задачи программы:

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на образование и социальную поддержку отдельных категорий, обучающихся.

Обеспечение организованной транспортной доставки школьников, проживающих в сельской местности к месту учёбы.

Организация охраны семьи и детства учреждениями сферы образования.

Повышение профессионализма педагогических и руководящих работников.

**Информация**

**о финансировании муниципальной программы**

«Развитие муниципальной системы **образования** в Брейтовском **муниципальном районе на 2018-** 2020гг.»

за 2020г.

 (рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Направление расходов | Предусмотрено на 2020 год | Профинансировано | Отклонение (%),Графу 9/графу 4 и т.д. | Причины неосвоения финансовых средств |
| Всего | в том числе по источникам: | Всего | в том числе по источникам: | Всего | в том числе по источникам: |
| Федеральный бюджет. | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники. | Федеральный бюджет. | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники. | Федеральный бюджет. | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Программа | Всего | 143230387,30 | 2164190 | 101173174 | 39893023,3 | 0 | 142914645,69 | 2108792,95 | 100985419,94 | 39820432,8 |  | 0,99 | 0,97 | 0,99 | 0,99 | 0 | Имеется заявительный характер. Заявки сделаны по мере необходимости. |
|  | Развитие муниципальной системы образования в Брейтовском муниципальном районе на 2018-2020гг. | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Информация**

**о фактическом выполнении мероприятий муниципальной программы**

«Развитие муниципальной системы **образования** в Брейтовском **муниципальном районе на 2018-** 2020гг.»

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия(по тексту ведомственной, муниципальной программы(подпрограммы)) | Фактическое выполнение мероприятия | Финансирование (рублей) | Причины невыполнения (при наличии) утвержденных мероприятий |
| Запланировано | Фактически профинансировано |
|  | Организация образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 100 | ОБ69756159 | ОБ69756159 |  |
|  | Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | 100 | МБ19616650 | МБ19616650 |  |
|  | Обеспечение бесплатным питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений | 96,79 | ОБ2768727 | ОБ2679985,76 | Имеется заявительный характер. Заявки сделаны по мере необходимости. |
|  | Обеспечение горячим бесплатным питанием обучающихся получающих начальное общее образование муниципальных общеобразовательных учреждений | 92,9792,97 | ОБ276919ФБ677977 | ОБ257470,05ФБ630357,72 | Имеется заявительный характер. Заявки сделаны по мере необходимости. |
|  | Обеспечение деятельности дошкольных учреждений | 100 | МБ10901084 | МБ10901084 |  |
|  | Обеспечение предоставления услуг по дошкольному образованию детей в дошкольных образовательных учреждениях | 100 | ОБ19678300 | ОБ19678300 |  |
|  | Обеспечение компенсации расходов содержания ребёнка в дошкольной образовательной организации | 98,09 | ОБ395533 | ОБ388000 | Имеется заявительный характер. Заявки сделаны по мере необходимости. |
|  | Освобождение от родительской платы за присмотр и уход за детьми инвалидами, детьми сиротами и детьми оставшихся без попечения родителей, а так же за детьми с туберкулезной интоксикацией обучающихся в образовательных учреждениях | 100 | МБ54560 | МБ54560 |  |
|  | Обеспечение деятельности прочих учреждений образованияСубсидия на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений в сфере образования | 100100 | МБ3263612ОБ543566 | МБ3263612ОБ543566 |  |
|  | Предоставление субсидии на государственную поддержку материально-технической базы образовательных организаций муниципального районав т.ч.Софинансирование мероприятий инициативного бюджетирования на территории ЯО(поддержка местных инициатив)в.т.ч.Софинансирование мероприятий предусмотренных НПА органов государственной власти ЯОв т.ч.Софинансирование на метериально – техническую базу | 100 | МБ589537,30 | МБ589537,30 |  |
|  | Обеспечение выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 99,9 | ФБ54013 | ФБ54012,36 |  |
|  | Обеспечение содержания ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю | 98,97 | ОБ6442677 | ОБ6376550,53 | Имеется заявительный характер. Заявки сделаны по мере необходимости. |
|  | Обеспечение государственной поддержки опеки и попечительства | 98,22 | ОБ332540 | ОБ326635,60 | Имеется заявительный характер. Заявки сделаны по мере необходимости. |
|  | Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства | 100 | ОБ478753 | ОБ478753 |  |
|  | Содержание школьных автобусов, состоящих на балансе школ | 100 | МБ3218955 | МБ3218955 |  |
|  | Повышение профессионализма педагогических и руководящих работников | 43,10 | МБ87000 | МБ37500 | В связи с со сложной эпидемиологической обстановкой многие мероприятия были отменены. |
|  | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 98,9 | МБ1242541 | МБ1228903,10 | Имеется заявительный характер. Заявки сделаны по мере необходимости. |
|  | Субсидия на проведение ремонтных работ в помещениях, предназначенных для создания Центров образования детей цифрового и гуманитарных профилей «Точка роста» | 100 | ОБ500000МБ919084 | ОБ500000МБ909631,40 |  |
|  | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | 99,45 | ФБ1432200 | ФБ1424422,87 | Имеется заявительный характер. Заявки сделаны по мере необходимости. |

**4.Сведения о конкретных результатах, достигнутых при реализации мероприятий истекшего года.**

 Система образования Брейтовского муниципального района включает в себя:

4 общеобразовательных учреждения

2 дошкольных образовательных учреждения

1 учреждение дополнительного образования детей

 Образовательные учреждения, расположенные на территории Брейтовского муниципального района, насчитывают

- 607 учащихся основных и средних общеобразовательных школ;

- 245воспитанника детских садов и дошкольных групп при школах.

**Общее образование**

 Сеть общеобразовательных учреждений включали 4 общеобразовательных школы, обучение осуществлялось в 1 смену.

 Обучающиеся 1-9 классов обучались по новым федеральным образовательным стандартам, всего 468 человек, это 75,6% от общей численности школьников. Во всех общеобразовательных учреждениях определена модель организации внеурочной деятельности.

 110 обучающихся 9- 11 классов в школах проходили предпрофильную подготовку.

Количество обучающихся закончивших учебный год составило – 619 человек.

 Доля выпускников общеобразовательных учреждений, сдавших ГИА, в форме ЕГЭ по русскому языку и математике в 2019-2020 учебном году, составил 100%. Средний балл по профильной математике составил 52,28, по русскому языку 73,69.

 Все выпускники 11- классов получили аттестаты.

 В районе созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья: количество детей, обучающихся, но специальным (коррекционным) программам - 82.

 309учащихся пользовались льготным питанием**,** что составило 50% от общего количества учащихся.

**Дошкольное образование**

Система дошкольного образования района на сегодняшний день включает 2 муниципальных дошкольных образовательных учреждения, на базе 2 школ функционировали дошкольные группы. Всего дошкольным образованием было охвачено 245 ребенка.

В 2019-2020 учебном году родительская плата за присмотр и уход за детьми составляла 82 рубля в день, в дошкольных группах кратковременного пребывания - 63 рубля. Согласно федеральному законодательству МДОУ посещали бесплатно дети-инвалиды-1 чел., дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей -2 человека.

Компенсационные выплаты части родительской платы осуществлялись согласно действующему законодательству.

- на 1 ребенка-20%

- на 2 ребенка-50%

- на 3-х и более -70 %

Удовлетворённость родителей качеством предоставления образовательной услуги по дошкольному образованию составило - 80%

Педагогические коллективы дошкольных учреждений реализовали приоритетные, ведущие технологии. В учреждениях дошкольного образования были созданы условия, способствующие позитивной социализации дошкольников. На базе 2-х учреждений оказывались коррекционно-развивающая, компенсирующая, логопедическая помощь, дефектологическая помощь. В МДОУ «Улыбка» функционировало две группы комбинированной направленности. На базе этого же учреждения работала Служба сопровождения, которая представляла социально-педагогические, социально-психологические услуги. На базе МДОУ «Колокольчик» работала Служба ранней помощи детям и помощи родителям.

**Дополнительное образование**

 В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» Центр дополнительного образования поэтапно в муниципальном районе внедряется модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. По сертификатам с номиналом в 2020 году в МОУ ДО ЦДОд было зачислено 133 ребенка. На сайте навигатора представлены программы, которые прошли экспертную оценку. Родители и дети сами могут оценивать программы, представленные на сайте и выбирать наиболее понравившиеся.

В 2020 году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой многие мероприятия были отменены, а проводившиеся проходили дистанционно. Учащиеся нашего района, не смотря на сложную ситуацию, смогли поучаствовать в проводимых мероприятиях. Доля участников муниципальных, региональных, российских конкурсов и фестивалей среди учащихся составляет 60%. Доля победителей муниципальных, региональных, российских конкурсов и фестивалей среди учащихся - 23% .

 Во всероссийской олимпиаде участвовали - 112 человек среди них 20 победителей и 235 призеров.( Р.S.Один ребенок принимал участие в нескольких олимпиадах)

**Педагогические и руководящие** кадры

В системе образования в 2020 года работало- 269 человек (основные работники), из них 126 педагогов (99- общего образования, 32дошкольного образования 2дополнительного образования)

Образовательный ценз педагогических работников учреждений следующий: высшее образование имеют 70% педагогов (88чел), средне-специальное - 29% (37 человек).

На хорошем и качественном уровне в 2019-2020 учебном году прошли аттестацию 26 педагогических работников района (16 учителей на 1 первую, 6 высшую, 3 воспитателя –первую, один - высшую квалификационную категорию):

- имеют первую квалификационную категорию - 69человек, из них пять педагогов повысили свой уровень;

- имеют высшую категорию – 26 педагогов.

 - соответствие занимаемой должности –13 человек.

 Все руководители образовательных учреждений аттестованы на соответствие занимаемой руководящей должности. Прошли обучение в ГОУ ДО ЯО «ИРО» по программе повышения квалификации «Управление ОО..» (72 часа) 4 директора, 8 заместителей директора (в течение учебного года)

В течение года в районе работало 10 районных методических объединений, созданы виртуальные сообщества и беседы для работы РМО в условиях пандемиии.

 В 2020 году проведены муниципальные этапы профессиональных конкурсов «Воспитатель года» (совместно с Некоузским и Мышкинским районами -3 воспитателя).

 Участвовали в областном этапе «Педагогический дебют» в 2020 г (ноябрь)

ПНПО «Образование» 1 человек (вошёл в число победителей).

**Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей**

 В Управлении образования работает 1 специалист, который выполняет функции опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних детей. В районе создано 15 приемных семей, в которых воспитывается 25 детей. В 10 семьях опекунов (попечителей) воспитывается 13 детей.

 В 2020 году было заключено 5 договоров о приемной семье.

**Развитие материально-технической базы образовательных учреждений**

 С целью улучшения учебно-материальной базы ежегодно в зданиях образовательных учреждений проводятся ремонтные работы.

На укрепление материально-технической базы потрачено 589537 рублей местного бюджета.

**Обеспечение транспортной** доставки школьников, проживающих

в сельской местности

 Правила транспортного обеспечения обучающихся установлены ст. 40 Федерального закона №273-ФЗ. Организация перевозки обучающихся является неотъемлемой частью организации безопасного образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях Брейтовского муниципального района

Транспортное обеспечение включает в себя:

-организацию бесплатной перевозки до общеобразовательных учреждений и обратно. Транспортное обеспечение осуществляют 6 автотранспортных средств по 14 маршрутам. Количество перевозимых детей - 158 чел.

 В ноябре 2020 году открыли новый школьный маршрут МОУ Гореловская ООШ –д.Дубец-МОУ Гореловская ООШ-д.Малый Липовец-с.Горелово(поворот на д.Никола)-д.Никола-МОУ Гореловская ООШ. Что позволило 6 детям из многодетной семьи д.Никола прямо от дома доезжать до общеобразовательного учреждения. В декабре МОУ Прозоровская СОШ получила дополнительный автобус(газель).

**5.Сведения о корректировке муниципальной программы.**

 Программа рассчитана на 2018-2020 гг. В данную программу вносились корректировки. +Укрепление материально- технической базы образовательных учреждений.

1. **Сведения о проблемных ситуациях и недостатках в ходе реализации муниципальной программы.**

В ходе реализации программы все ожидаемые результаты были достигнуты.

1. **Оценка эффективности результатов муниципальной программы за 2020 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Доля учреждений, имеющих лицензию и свидетельство о государственной аккредитации | % | 100 | 100 |  | 0 |
| Доля выпускников основной и средней школы, получивших документ государственного образца об окончании 2 и 3 ступеней общего образования, от общего числа выпускников | % | 100 | 100 |  | 0 |
| Доля детей, охваченных дошкольным образованием, от общего количества детей, нуждающихся в предоставлении мест в дошкольном учреждении | % | 100 | 100 |  | 0 |
| Доля учащихся (7 и 8 вида), получивших документ об образовании от общего количества детей, имеющих медицинскую справку | % | 100 | 100 |  | 0 |
| Доля учащихся охваченных различными формами дополнительного образования | % | 38 | 78 |  | 0 |
| Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию от общего количества педагогических работников | % | 100 | 75,3 |  |  |
| Общее количество школьных автобусов, используемых для доставки детей к месту учебы  | Ед. | 6 | 7 |  | 0 |
| Доля образовательных организаций, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | % | 100 | 100 |  | 0 |
| Процент реализации выделенных средств на укрепление материально-технической базы | % | 100 | 100 |  | 0 |
| Иные целевые показатели | % | 100 | 100 |  | 0 |
| Итоговая своднаяоценка (S) | х | х | х | х |  |

Итоговая сводная оценка S=0. Реализация муниципальной программы эффективна. Идет последовательное выполнение задач.

1. **Общий вывод:**

 На основании выше изложенного можно сделать вывод, что постановленные цели и запланированные результаты муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования в Брейтовском муниципальном районе на 2018-2020гг.» достигнуты в 2020 году.

 В 2021 году реализация мероприятий Программы позволит создать необходимые условия для реализации долгосрочных стратегических направлений развития отрасли образования Брейтовского муниципального района.

Начальник Управления образования С.А.Тюрикова