Приложение 2  
к [Соглашению](file:///Q:\Ведерниковой%20О.Н\Соглашение.docx#sub_1100)

**ПЛАН-ГРАФИК  
мероприятий по обеспечению функционирования муниципального опорного центра**

**дополнительного образования детей**

**Муниципальное общеобразовательное учреждение Брейтовская средняя общеобразовательная школа**

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Месяц** | | | | | | | | | | | | | **Исполнитель** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **1.** | **Мероприятия по обеспечению функционирования муниципального опорного центра** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Утверждение сметы расходов на приобретение оборудования и материально-технических средств для обеспечения функционирования МОЦ, на услуги и прочие расходы, а также оплату труда руководителя и сотрудников МОЦ и административных и педагогических работников (активных участников внедрения региональной модели персонифицированного финансирования дополнительного образования) по результатам внедрения и реализации инновационных образовательных проектов, программ и моделей в сфере дополнительного образования детей. |  | |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | Чекмарёва Ирина Анатольевна, Махова Наталья Сергеевна, Волкова Юлия Васильевна |
| 1.2 | Закупка оборудования и материально-технических средств для обеспечения функционирования МОЦ (по утверждённой смете) |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  | Чекмарёва Ирина Анатольевна, Волкова Юлия Васильевна |
| 1.3 | Аттестация рабочего места МОЦ |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | Чекмарёва Ирина Анатольевна, Махова Наталья Сергеевна |
| **2.** | **Мероприятия, направленные на повышение качества реализации дополнительных общеобразовательных программ в период апробации** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Закупка материально-технических средств для реализации программ (по утверждённой смете) |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  | Волкова Юлия Васильевна |
| **3.** | **Мероприятия по созданию регионального общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам (информационного портала с региональными и муниципальными компонентами и возможностью записи** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Создание и содержательное наполнение муниципального сектора регионального навигатора по дополнительным общеобразовательным программам |  | |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | Махова Наталья Сергеевна |
| **4.** | **Мероприятия по повышению квалификации сотрудников МОЦ, по развитию профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов, а также других участников сферы дополнительного образования детей** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Прохождение курсов повышения квалификации сотрудниками МОЦ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | Махова Наталья Сергеевна |
| 4.2 | Проведение семинаров для руководителей и педагогических работников образовательных организаций на разных этапах внедрения ПФДО на территории Брейтовского МР | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | Чекмарёва Ирина Анатольевна, Румянцева Ирина Анатольевна, Махова Наталья Сергеевна |
| 4.3 | Консультационные услуги для сотрудников образовательных организаций Брейтовского МР по вопросам внедрения ПФДО | |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | Махова Наталья Сергеевна |
| 4.4 | Выступления на методических объединениях классных руководителей образовательных организаций Брейтовского МР, на родительских собраниях по вопросам внедрения ПФДО в Брейтовском районе, проведение рекламной и разъяснительной компании среди населения Брейтовского МР | |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  | Чекмарёва Ирина Анатольевна, Махова Наталья Сергеевна, Галанина Ольга Александровна |
| **5.** | **Мероприятия по повышению доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом уровня подготовки и способностей детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Разработка и апробация модульных, дистанционных программ, программ сезонной школы для одарённых детей, программ, реализуемых в форме сетевого взаимодействия |  | |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | Махова Наталья Сергеевна, Галанина Ольга Александровна, Олегина Надежда Александровна, Савельева Анастасия Михайловна, Кожарина Ольга Вениаминовна, Матросова Елена Александровна, Чекмарёва Ирина Анатольевна |
| 5.2 | Апробация и внедрение региональной модели персонифицированного финансирования дополнительного образования |  | |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | Чекмарёва Ирина Анатольевна, Махова Наталья Сергеевна, Румянцева Ирина Анатольевна |

« » сентября 2018 г.

Руководитель организации, осуществляющей образовательную деятельность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Чекмарёва

М.П.

Директор департамента образования Ярославской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.В. Лобода

М.П.