**Концепция развития**

**муниципального опорного центра дополнительного образования детей Брейтовского района**

**Наименование**: Концепция развития опорного центра дополнительного образования детей Брейтовского района.

**1. Нормативно-правовая основа:** Концепция развития опорного центра дополнительного образования детей Брейтовского района составлена на основе:

а) Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ;

б) Приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30.11.2016 №11);

в) Целевой программы «Развитие дополнительного образования детей в Ярославской области» на 2016-18г.г.;

г) Письма Минобрнауки России от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ).

**2. Сроки реализации**: с 01 сентября 2018 года по 31 декабря 2019 года.

**3. Цель**: создать условия для обеспечения в Брейтовском районе эффективной системы взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей различных направленностей, обеспечивающей достижение показателей развития системы дополнительного образования детей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

**4. Задачи:**

1) осуществлять организационное, информационное, учебно-методическое сопровождение участников системы взаимодействия в сфере дополнительного образования детей;

2) выявлять, формировать и распространять лучшие практики реализации современных, востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей (в том числе с ОВЗ) различных направленностей;

3) формировать и распространять модели сетевого взаимодействия при реализации образовательных программ;

4) обеспечивать развитие профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и других участников сферы дополнительного образования детей на территории Брейтовского МР;

5) обеспечивать функционирование общедоступного навигатора в системе дополнительного образования детей.

**5. Анализ системы дополнительного образования в Брейтовском муниципальном районе**

В настоящее время система образования Брейтовского района работает в новых организационных и нормативно-правовых условиях, определенных приоритетными направлениями развития образовательной системы Российской Федерации. Важным изменением системы дополнительного образования является переход к новым принципам управления, заложенным в федеральном приоритетном проекте «Доступное дополнительное образование для детей».

Для реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» в Брейтовском МР на базе МОУ Брейтовской СОШ создан муниципальный опорный центр дополнительного образования детей.

Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей осуществляет взаимодействие с Управлением образования администрации Брейтовского МР, региональным модельным центром дополнительного образования детей государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования», образовательными организациями Брейтовского района и Ярославской области, социально ориентированными некоммерческими организациями и иными структурами.

В Брейтовском муниципальном районе общеобразовательные программы дополнительного образования реализуют три учреждения:

1) муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования детей;

2) муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств с.Брейтово;

3) муниципальное общеобразовательное учреждение Брейтовская средняя общеобразовательная школа.

Приоритетными направлениями в выборе обучающимися и их родителями (законными представителями) дополнительных общеобразовательных программ являются художественное (наибольший охват по сравнению со всеми остальными), туристско-краеведческое и спортивное. В районе не реализуются программы технического и спортивно-технического творчества, хотя потребность в них имеется. Главная проблема на пути их внедрения в систему ДО – отсутствие специалистов.

Анализ возрастных характеристик контингента детей, охваченных ДО, свидетельствует о том, что наибольший охват дополнительным образованием приходится на детей от 5 до 9 лет, наименьший – от 15 до 17 лет. Численность мальчиков, занимающихся по программам дополнительного образования несколько выше, чем численность девочек.

Все учреждения дополнительного образования расположены в с.Брейтово. Образовательные учреждения, находящиеся не на территории с.Брейтово, удалены на достаточно большое расстояние от районного центра и не в полной мере имеют информационно-методическую поддержку по внедрению дополнительного образования. Кроме этого, в настоящее время имеется необходимость в получении лицензии на ДО еще тремя школами района. Следует отметить, что на данный момент задействованы не все ресурсы (кадровые, материально-технические и др.) по реализации в отдаленных ОУ Брейтовского района дополнительного образования. Так как в районе не реализуются программы социальной, технической и спортивно-технической направленности, удовлетворяются не все потребности детей в получении ДО.

Таким образом, работа МОЦ имеет большое значение для развития системы дополнительного образования в Брейтовском МР.

**6. Направления деятельности муниципального опорного центра**

# 6.1. Оказание организационно-методической поддержки реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей, проживающих на территории Брейтовского района.

# 6.2. Анализ состояния инфраструктурного, материально-технического и кадрового потенциала в системе дополнительного образования детей Брейтовского района.

# 6.3. Обеспечение распространения и внедрения лучших практик, современных вариативных востребованных дополнительных общеобразовательных программ различной направленности.

# 6.4. Реализация мер по непрерывному развитию педагогических и управленческих кадров системы дополнительного образования, включая повышение квалификации, профессиональную переподготовку, стажировки в региональном модельном центре.

# 6.5. Вовлечение детей, в том числе из отдаленных населенных пунктов Брейтовского района, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями здоровья в конкурсные и иные мероприятия для обучающихся в системе дополнительного образования Ярославской области.

# 6.6. Обеспечение содержательного наполнения и функционирования муниципального сегмента общедоступного навигатора (информационного портала МОЦ); информирование родителей, детей, общественности.

6.7. Заключение договоров с учреждениями, имеющими лицензии на дополнительное образование детей: МОУ ДО Центр дополнительного образования детей, МОУ ДО Детская школа искусств.

Заключение соглашений о сотрудничестве между МОЦ и МУ «Молодежный центр» Брейтовского района, МУК Брейтовская районная ЦБС, МУК Брейтовский районный КДЦ.

**7. Ожидаемые результаты**

7.1. Создан муниципальный опорный центр дополнительного образования детей (далее МОЦ ДОД), утверждено положение о деятельности МОЦ ДОД.

7.2. Утвержден план работы МОЦ ДОД.

7.3. В сентябре 2018г. руководитель МОЦ пройдет курсы повышения квалификации по актуальным вопросам развития дополнительного образования детей.

7.4. На конец сентября 2018г. будут выявлены профессиональные дефициты педагогов и руководителей сферы ДОД.

7.5. До 31.12.2018 года 90% педагогических сотрудников МОЦ с целью обеспечения распространения и внедрения лучших практик, современных вариативных востребованных дополнительных общеобразовательных программ различной направленности пройдут курсы повышения квалификации.

7.6. В ноябре 2018 года на базе МОУ Брейтовской СОШ будет организован и проведен методический семинар на тему: «Дополнительное образование: вчера, сегодня, завтра».

7.7. На начало сентября 2018г. и на начало сентября 2019г. будет определен социальный заказ на программы ДОД с разными образовательными потребностями и возможностями.

7.8. В настоящее время охват детей составляет 52,9% (407 человек) от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории района. В результате внедрения системы персонифицированного финансирования планируется увеличить охват детей к концу 2018 года на 10,1%, что составит 63% от общего числа детей вышеуказанной категории.

7.9. В 2019 году планируется увеличить охват детей еще на 5%, в том числе за счет увеличения численности обучающихся 8-11 классов, охваченных ДО. С целью повышения качества предоставления услуги по дополнительному образованию планируется продолжить повышение квалификации педагогов. Планируется также увеличение количества выданных сертификатов.

7.10. В сентябре-декабре 2018г., а также в 2019 году будет расширен спектр направлений реализуемых программ за счет программ социальной и культуроведческой направленности.

7.11. МОЦ будет оказывать организационно-методическую поддержку реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей, проживающих на территории Брейтовского района.

7.12. Периодически будет осуществляться анализ состояния инфраструктурного, материально-технического и кадрового потенциала в системедополнительного образования детей Брейтовского района, определяться пути решения выявленных проблем.

7.13. Будут распространяться и внедряться лучшие практики современных вариативных востребованных дополнительных общеобразовательных программ различной направленности.

С сентября 2018 года будут реализовываться следующие программы ДО: «Туризм», «Шахматы», «Черлидинг», «Спортивные танцы», «Гимнастика», «Экознайка», «Вышивка шелковой лентой», «Изюминка», «Мукосолька (тестопластика)», «Развивайка», «Радуга», «Самбо», «ОФП», «КУДО», «Юный флорист», «Юные туристы», «Мастерилка», «Мир из бумаги», «Веселый английский», «Роспись изделий из дерева», «Литературное краеведение», «Волшебная палитра», «Кукла в народном костюме», «Баян», «Фортепиано», «Живопись», «Раннее эстетическое развитие».

7.14. Дети, в том числе из отдаленных населенных пунктов Брейтовского района, а также дети, находящихся в трудной жизненной ситуации, дети с ограниченными возможностями здоровья будут вовлечены в конкурсные и иные мероприятия для обучающихся в системе дополнительного образования.

7.15. Будет обеспечено содержательное наполнение и функционирование муниципального сегмента общедоступного навигатора (информационного портала МОЦ); информирование родителей, детей, общественности.

7.16. Будут заключены договоры с учреждениями, имеющими лицензии на дополнительное образование детей: муниципальным образовательным учреждением Центром дополнительного образования детей, муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования Детская школа искусств.

7.17. Будут заключены соглашения о сотрудничестве между МОЦ и муниципальным учреждением «Молодежный центр» Брейтовского района, муниципальным учреждением культуры Брейтовская районная центральная библиотечная система, муниципальным учреждением культуры Брейтовский районный культурно-досуговый центр и др.

7.18. До 31.12.2018 года будут разработаны следующие программы ДО:

- одна модульная дополнительная общеобразовательная программа для детей;

- две программы сезонной школы для одаренных детей («Школа маленьких лидеров», «Школа лидеров»);

- один дистанционный курс дополнительного образования («Развивай-ка»);

- один дополнительный общеобразовательный проект, реализуемый в форме сетевого взаимодействия («Время читать!»);

- одна дополнительная общеобразовательная программа, реализуемая в форме сетевого взаимодействия («Музееведение»);

- одна программа дистанционного обучения детей с использованием информационного портала ДОД.

7.19. До 31.12.2018 года будут апробированы следующие программы ДО:

- две программы сезонной школы для одаренных детей («Школа маленьких лидеров», «Школа лидеров. ».);

- один дополнительный общеобразовательный проект, реализуемый в форме сетевого взаимодействия («Время читать!»).

7.20. До 31.12.2019 г. будут апробированы:

- один дистанционный курс дополнительного образования («Развивай-ка»);

- одна дополнительная общеобразовательная программа, реализуемая в форме сетевого взаимодействия («Музееведение»).

7.21. Будут оказываться консультационные услуги для родителей.

7.22. На официальном сайте МОУ Брейтовской СОШ будет создан и систематически обновляться раздел «Дополнительное образование детей».

**7. Календарный план реализации концепции**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Содержание работы** | **Количественные показатели** | **Форма отчетности** | **Сроки отчетности** |
| **1.** |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание МОЦ ДОД в Брейтовском муниципальном районе ЯО  (структурное, нормативное и материально-техническое оснащение). | 1 МОЦ ДОД | Постановление администрации Брейтовского муниципального района от 02.08.2018г. №423 | Июль- декабрь2018г |
| 1.2. | Утверждение Положения о МОЦ ДОД в Брейтовском муниципальном районе Ярославской области.  Утверждение плана деятельности МОЦ. | - | Утвержденное Положение  Приказ Управления образования администрации Брейтовского муниципального района | август 2018г. |
| 1.3. | Назначение руководителя МОЦ ДОД. | - | Приказ директора МОУ Брейтовской СОШ | Сентябрь 2018г. |
| 1.4. | Заключение соглашения МОЦ ДОД с РМЦ. | - | Соглашение | Сентябрь 2018г. |
| 1.5 | Проведение анализа нормативно-правовой базы (далее НПБ) сферы ДОД в Брейтовском муниципальном районе ЯО. |  | Аналитическая справка | декабрь 2018г. |
| 1.6 | Решение вопросов материально-технического и имущественного характера в отношении МОЦ ДОД (приобретение компьютерной техники, программного обеспечения). |  | Оснащение МОЦ | Сентябрь-декабрь 2018г. |
| 1.7 | Разработка медиаплана по освещению деятельности МОЦ ДОД  Брендирование офиса МОЦ ДОД. |  | Медиаплан | август 2018г. |
| 1.8 | Изучение опыта других регионов, участие в конференциях. |  |  | Июль – декабрь 2018 г. |
| **2.** |
| 2.1 | Проведение анализа муниципального социального заказа на программы ДОД детей с разными образовательными потребностями и возможностями. | - | Аналитическая записка | Сентябрь-декабрь 2018г. |
| 2.2 | Организация оценки и увеличения охвата детей программами ДОД в Брейтовском МР, анализ результатов. | Увеличение охвата детей программами ДО: на 10,1% к концу 2018г. | Аналитическая записка | декабрь 2018 г. |
| 2.3 | Разработка программ дополнительного образования детей: |  |  |  |
|  | - - разработка модульной дополнительной общеобразовательной программы для детей. | Одна программа | Программа ДОД и описание апробации | сентябрь-декабрь 2018 г. |
|  | - разработка и апробация программ сезонной школы для одаренных детей. | Две программы | Программа ДОД и описание апробации | сентябрь-декабрь 2018 г. |
|  | - разработка дистанционного курса дополнительного образования. | Программа одного курса | Программа ДОД и описание апробации | Сентябрь-декабрь 2018г. |
|  | - разработка дополнительного общеобразовательного проекта, реализуемого в форме сетевого взаимодействия. | Одна программа | Программа ДОД и описание апробации | сентябрь-декабрь 2018 г. |
|  | - разработка дополнительной общеобразовательной программы, реализуемой в форме сетевого взаимодействия. | Одна программа | Программа ДОД и описание апробации | сентябрь-декабрь 2018 г. |
|  | - разработка программ дистанционного обучения детей с использованием информационного портала ДОД. | Не менее 1 программы | Программы ДОД и описание апробации | Сентябрь-декабрь 2018г |
| 2.4 | Анализ результатов внедрения программ доступного дополнительного образования ДОД. | - | Аналитическая записка | декабрь 2018 г. |
| **3.** |
| 3.1 | Создание банка (реестра) социальных и сетевых партнеров по реализации программ и проектов в сфере ДОД в Брейтовском МР. | - | Реестр партнеров | сентябрь-декабрь 2018г |
| 3.2 | Заключение соглашений с партнерами из образовательных организаций разных типов об организации взаимодействия и реализации программ и проектов в форме сетевого взаимодействия. | Не менее 3-х соглашений | Договор | сентябрь-декабрь 2018 г. |
| 3.3 | Заключение договоров с партнерами из образовательных организаций разных типов об организации взаимодействия и реализации программ и проектов в сетевой форме или в форме сетевого взаимодействия. | Не менее 2-х договоров | Договор | сентябрь-декабрь 2018 г. |
| 3.4 | Апробация программ сезонной школы для одаренных детей. | Не менее 2 программ | Программа ДОД и описание апробации | сентябрь-декабрь 2018 г. |
| 3.5 | Апробация дистанционного курса дополнительного образования детей. | Не менее 1 программы | Программа ДОД и описание апробации | Январь-май 2019г. |
| 3.6 | Апробация дополнительного общеобразовательного проекта, реализуемого в форме сетевого взаимодействия. | Не менее 1 программ | Программа ДОД и описание апробации | сентябрь-декабрь 2018 г. |
| 3.7 | Анализ результатов разработки сетевых программ, проектов и моделей по повышению доступности ДОД. | - | Аналитическая записка | декабрь 2018 г. |
| **4.** |
| 4.1 | Сопровождение наполнения муниципального сектора инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов образовательных организаций. | - | Муниципальный сектор инвентаризации | Сентябрь-декабрь 2018 г. |
| 4.2 | Мониторинг состояния и качества муниципальной системы ДОД в Брейтовском МР. | - | Результаты мониторинга | Сентябрь-декабрь 2018 г. |
| 4.3 | Организация независимой оценки качества деятельности организаций, реализующих программы ДОД. | - | Аналитическая записка | декабрь 2018 г. |
| **5.** |
| 5.1 | Создание и содержательное наполнение муниципального сектора регионального навигатора по дополнительным общеобразовательным программам. | - | Муниципальный сектор навигатора | Сентябрь-декабрь  2018 г. |
| **6.** |
| 6.1 | Создание реестра поставщиков образовательных услуг Брейтовского МР. | - | Реестр поставщиков услуг | Сентябрь-декабрь 2018 г. |
| 6.2 | Апробация региональной модели персонифицированного финансирования в Брейтовском МР. | - | Отчет об апробации | Сентябрь-декабрь 2018 г. |
| **7.** |
| 7.1 | Участие в исследовании комплекса профессиональных дефицитов педагогов и руководителей сферы ДОД. | - | Описание комплекса проф. дефицитов | Сентябрь-декабрь 2018 г. |
| 7.2 | Участие в реализации программ повышения квалификации и модулей профессиональной переподготовки руководителя и педагогических сотрудников МОЦ ДОД по актуальным вопросам развития ДОД. | 100% руководителей и 100% педагогов | Копии удостоверений о ППК | Сентябрь 2018г – руководитель; октябрь 2018г.-декабрь 2019г. - педагоги |
| 7.3 | Реализация консультационных услуг для родителей. |  | Отчет о консультациях | Декабрь 2018 г. |

Директор МОУ Брейтовской СОШ И.А.Чекмарёва